ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от « 28 » июля 2016 г. № 283

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год**

**в Бабаюртовском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Мероприятие** | | | | | **Ожидаемый результат** | | **Срок** | | **Исполнители ели** | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| **Импортозамещение в агропромышленном комплексе** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация мероприятий государственной поддержки программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» в рамках программы импортозамещения | | | | | Направление государственной поддержки с учетом приоритетности развития отраслей в рамках реализации программы импортозамещения | | Январь-октябрь | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  МО поселений | |
| 2 | Развитие переработки продукции животноводства | | | | | Ввод в эксплуатацию цеха по производству сыров в количестве 180-200 тонн в год СПК «Сектор» в с. Новокаре  Завершение строительства пункта по первичной переработке молока с мощностью 250 тонн молока в год. | | Январь-октябрь | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  СПК «Сектор» (по согласованию)  КФХ «Лайна» (по согласованию) | |
| **Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в сфере АПК** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Агротехнопарк «АгроДагИталия» | | | | | Содействие в реализации инвестиционного проекта | | Март-декабрь | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства» | |
| **Развитие растениеводства** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Стимулирование развития садоводства | | | | | Закладка сада на площади 12 га  СПК «Сектор»  Создание 15-20 рабочих мест | | Февраль-апрель | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  СПК «Сектор» с.Новокаре  (по согласованию) | |
| 5 | Стимулирование развития рисоводства | | | | | Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков  на площади 210 га:  ООО «Колос» - 100 га  СПК «Сектор» - 60га  СПК «Казиюртовский» - 50 га | | Февраль-апрель | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  МО поселений  (по согласованию)  МСХ РД(по согласованию) | |
| **Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья**  **и малые формы хозяйствования** | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Сопровождение строительства животноводческой фермы ИП КФХ «Алибеков С.М.» | | Завершение строительства помещения для содержания КРС на откорме в количестве 40 голов в сел. Бабаюрт | | | | | Январь- октябрь | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  ИП КФХ «Алибеков С.М.»  (по согласованию) |
| 7 | | Стимулирование производства мяса птицы | | Завершение строительства птицефабрики для разведения и содержания птиц-бройлеров в количестве 16500 голов в год ИП КФХ «Билалов Б.М.» с.Люксембург | | | | | Январь-октябрь | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  ИП КФХ «Билалов Б.М.»  (по согласованию) |
| 8 | | Создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств | | Оказание консультационно-методической помощи участникам программы «Поддержка начинающих фермеров» в подготовке сопроводительных документов для участия в конкурсе на получение грантов. | | | | | Май-июль | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений(по согласованию) |
| 9 | | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | | Оказание консультационно-методической помощи участникам программы «Развитие семейных животноводческих ферм» в подготовке сопроводительных документов для участия в конкурсе на получение гранта. | | | | | Май-июль | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  МО поселений(по согласованию) |
| 10 | | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в районе | | Обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97%, сокращение заболеваемости сельскохозяйствен-ных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1%. | | | | | Март-декабрь | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  Райветуправление  МО поселений (по согласованию) |
| **Развитие рыбохозяйственного комплекса** | | | | | | | | | | | |
| 11 | Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер и морской акватории в качестве инвестиционных площадок | | | | | Формирование реестра рыбоводных участков для предоставления потенциальным инвесторам | | Апрель- май | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений ( по согласованию) | |
| **Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Анализ эффективности использования сельхозпредприятиями земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования | | | | | Информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов. | | апрель | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений ( по согласованию) | |
| 13 | Определение земельных участков с гарантированным водообеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики | | | | | Формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников | | Апрель- октябрь | | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений ( по согласованию) | |
| 14 | Инвентаризация гидротехнических сооружений, магистральных, межхозяй-ственных и внутрихозяйственных оросительных систем | | | | | Подготовка предложений по ремонту и реконструкции мелиоративных объектов | | Октябрь, ноябрь | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  ФГБУ им.Дзержинского  « Хасанайское»  «Тальминское»  «Притеречный»  (по согласованию)  МО поселений  (по согласованию) | |
| 15 | Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 800 га орошаемых земель | | | | | Улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель | | Март-апрель | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  ФГБУ им.Дзержинского  « Хасанайское»  «Тальминское»  «Притеречный»  (по согласованию)  МО поселений  (по согласованию) | |
| **Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | | Сопровождение строительства фермы на 100 голов КРС в рамках реализации Программы "Развитие семейных животноводческих ферм" на базе ИП КФХ "Зубаиров Ш.М." в с. Хамаматюрт | | Июль-декабрь | | | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО с.Хамаматюрт (по согласованию)  ИП КФХ "Зубаиров Ш.М."  (по согласованию) |
| 17 | | | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | | Сопровождение инвест -проекта по закладке виноградника КФХ «Умалатов Т.А.» на площади 16 га в сел. Хамаматюрт | | Сентябрь-ноябрь | | | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО с.Хамаматюрт (по согласованию)  КФХ «Умалатов Т.А.»  ( по согласованию) |
| 18 | | | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | | Создание пилотного сельскохозяйственного потребительского кооператива | | октябрь | | | | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  Сельхозтоваропроизводители района (по согласованию) |