ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

 от « 28 » июля 2016 г. № 283

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год**

**в Бабаюртовском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****пп** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** |  **Исполнители ели** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Импортозамещение в агропромышленном комплексе** |
| 1 | Актуализация мероприятий государственной поддержки программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» в рамках программы импортозамещения  | Направление государственной поддержки с учетом приоритетности развития отраслей в рамках реализации программы импортозамещения | Январь-октябрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваМО поселений  |
| 2 |  Развитие переработки продукции животноводства | Ввод в эксплуатацию цеха по производству сыров в количестве 180-200 тонн в год СПК «Сектор» в с. Новокаре  Завершение строительства пункта по первичной переработке молока с мощностью 250 тонн молока в год. | Январь-октябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»СПК «Сектор» (по согласованию)КФХ «Лайна» (по согласованию) |
| **Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в сфере АПК** |
| 3 | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Агротехнопарк «АгроДагИталия»  | Содействие в реализации инвестиционного проекта | Март-декабрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район» МКУ «Управление сельского хозяйства» |
| **Развитие растениеводства** |
| 4 | Стимулирование развития садоводства | Закладка сада на площади 12 гаСПК «Сектор» Создание 15-20 рабочих мест | Февраль-апрель |  Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства» СПК «Сектор» с.Новокаре(по согласованию) |
| 5 | Стимулирование развития рисоводства | Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чековна площади 210 га: ООО «Колос» - 100 гаСПК «Сектор» - 60гаСПК «Казиюртовский» - 50 га | Февраль-апрель |  Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваМО поселений (по согласованию)МСХ РД(по согласованию) |
| **Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья** **и малые формы хозяйствования** |
| 6 | Сопровождение строительства животноводческой фермы ИП КФХ «Алибеков С.М.» | Завершение строительства помещения для содержания КРС на откорме в количестве 40 голов в сел. Бабаюрт | Январь- октябрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства» ИП КФХ «Алибеков С.М.» (по согласованию) |
| 7 |  Стимулирование производства мяса птицы |  Завершение строительства птицефабрики для разведения и содержания птиц-бройлеров в количестве 16500 голов в год ИП КФХ «Билалов Б.М.» с.Люксембург | Январь-октябрь |  Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваИП КФХ «Билалов Б.М.» (по согласованию) |
| 8 |  Создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств |  Оказание консультационно-методической помощи участникам программы «Поддержка начинающих фермеров» в подготовке сопроводительных документов для участия в конкурсе на получение грантов.  | Май-июль |  Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений(по согласованию) |
| 9 |  Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  Оказание консультационно-методической помощи участникам программы «Развитие семейных животноводческих ферм» в подготовке сопроводительных документов для участия в конкурсе на получение гранта.  | Май-июль | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваМО поселений(по согласованию) |
| 10 | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в районе |  Обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97%, сокращение заболеваемости сельскохозяйствен-ных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1%. | Март-декабрь |  Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»РайветуправлениеМО поселений (по согласованию) |
| **Развитие рыбохозяйственного комплекса** |
| 11 |  Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер и морской акватории в качестве инвестиционных площадок |  Формирование реестра рыбоводных участков для предоставления потенциальным инвесторам | Апрель- май | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений ( по согласованию) |
| **Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** |
| 12 |  Анализ эффективности использования сельхозпредприятиями земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования  |  Информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов.  | апрель | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений ( по согласованию) |
| 13 |  Определение земельных участков с гарантированным водообеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики |  Формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников | Апрель- октябрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений ( по согласованию) |
| 14 | Инвентаризация гидротехнических сооружений, магистральных, межхозяй-ственных и внутрихозяйственных оросительных систем | Подготовка предложений по ремонту и реконструкции мелиоративных объектов | Октябрь, ноябрь  | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»ФГБУ им.Дзержинского « Хасанайское» «Тальминское» «Притеречный»(по согласованию)МО поселений(по согласованию) |
| 15 |  Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 800 га орошаемых земель | Улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель | Март-апрель | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»ФГБУ им.Дзержинского « Хасанайское» «Тальминское» «Притеречный»(по согласованию)МО поселений(по согласованию) |
|  **Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** |
| 16 |  Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | Сопровождение строительства фермы на 100 голов КРС в рамках реализации Программы "Развитие семейных животноводческих ферм" на базе ИП КФХ "Зубаиров Ш.М." в с. Хамаматюрт  | Июль-декабрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО с.Хамаматюрт (по согласованию)ИП КФХ "Зубаиров Ш.М."  (по согласованию) |
| 17 |  Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс |  Сопровождение инвест -проекта по закладке виноградника КФХ «Умалатов Т.А.» на площади 16 га в сел. Хамаматюрт | Сентябрь-ноябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО с.Хамаматюрт (по согласованию)КФХ «Умалатов Т.А.»( по согласованию) |
| 18 |  Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |  Создание пилотного сельскохозяйственного потребительского кооператива | октябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»Сельхозтоваропроизводители района (по согласованию) |