## БД
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Безопасный Дагестан» за 2016 год на территории муниципального района "Бабаюртовский район"
№ п/п | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % вып. к мес. плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану
I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
1 (1) | Реализация муниципальной программы «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма» на 2014-2017годы | [26 empty] | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до его сути и ошибочности террористической идеологии местного опыта противодействия экстремизму и терроризму
[6 empty] | 5 марта проведен меджлис с участием зам. муфтия ДУМД с участием жителей района и прикутанных хозяйств. | [7 empty] | 18.07. в СДК с. Хамаматюрт состоялся меджлис организованный отделом просвещения муфтията РД.
1.1 | Установка баннеров и наглядной наружной агитиции
[6 empty] | Установлено 5 баннеров в район центре |  | Установлено всего 8 баннеров по району и на ФАД "Кавказ".
1.2 | Заслушивание глав поселений по работе АТК поселений
|  |  |  | заслушано 5 глав |  | заслушано 4 глав |  | Заслушали 2-х глав поселений. |  |  |  | Заслушали глав поселений с. Бабаюрт, Татаюрт и Геметюбе по вопросам противодействия идеологии терроризма и профилактики правонарушений. |  | Заслушали глав поселений Хамаматюрт,Адильянгиюрт и Туршунай.
1.3 | Проведение массовых спортивных мероприятий
[8 empty] | 10.04 турнир по мини футболу среди молодежи с участием отгонников. 16.04. Президенкие состязания среди молодежи по трем зонам. С 14 по 17.04. Открытое первенство района по боксу среди молодежи. 23.04. Чпартакиада допризывной молодежи по военно прикладным видам спорт а. 28.04. Весенний фестиваль по сдаче ГТО. |  | 01.05. в с.Бабаюрт прошел турнир по мини футболу на призы почетного граждан ина района Махмудова М.,где приняли уастие 18 команд, втом числе из КБР (156 участников). 15 мая на базе школы-интернат№11 с. Бабаюрт прошел муниципальный тап олимпиады "Ислам - религия мира" Участвовали представители 63 школ, более 400 участников.29.30.05 в с. Люксембург прошел турнир по фтьболу на кубок Героя Соц.Труда Батраева,где приняли участие 16команд с участием более 300 участников |  | 02.06. в Бабаюрте красочно отметили день защиты детей. 12.06. в районе отм етили день России.22.06. в день памяти и скорби возложили венки к памятнику Солдата Победы, где приняли участие общественные организации и представители поселений района. |  | 04.07. учащимся образовательных учреждений района вручили золотые значки отличия ГТО.18.07. более 160 спортсменов из республик СКФО приняли участие в турнире по грепплингу в районе.
1.4 | Адресная профилактическая работа с близкой родственной базой членов НБФ и лиц, состоящих на учетах в УФСБ и ОМВД РД по Бабаюртовскому району
|  | проведено 18 бесед |  | 3 беседы |  | 2 беседы |  | 6 бесед |  | Проведены три встречи |  | Проведено 24 встреч с родственниками "сирийцев" и подучетными лицами. |  | 28.07.председатель АТК района Э.Г. Карагишиев встретился с вдовами и членами семей , ранее попавших под влияние экстремистов.
1.5 | Проверка АТЗ объектов инфраструктуры района
[6 empty] | проверено 61 объектов |  | Проверено 71 объектов транспортной инфраструктуры(16 ж/д мостов и 55 автомобильных мостов) |  |  |  | 30.06.2016г. Запланировано заседание АТК района где будут заслушаны руководители учреждений по вопросу устранения недостатков. выявленных комиссией.
10.01.2016г. В здании СДК "Тангчолпан"проведена встреча представителей ДУМД с житеелями района и прикутанных хозяйств в вопросах объяснения населению ошибочности террористической идеологии. В МКОУ БСШ №2 и Тамазатюбинской СОШ также проведенывстречи со старшеклассниками по указанной тематике.
2 | Проведение заседаний АТК Бабаюртовского района | [26 empty] | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по рассматриваемым вопросам
[6 empty] | 30.03.2016г. Проведено заседание АТК |  | 28,04. проведено заседание АТК |  |  |  | 30.06.2016г. Запланировано заседание АТК района где будут заслушаны руководители учреждений по вопросу устранения ндостатков выявленных комиссией.
комментарий
II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
3 (5) | Реализация муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бабаюртовском районе на 2014-2017годы» | [26 empty] | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, противодействие преступности и укрепление материально- технического оснащения субъектов правоохранительной деятельности
3.1 | Участие членов ДНД в обеспечении общественного порядка.
[8 empty] | В обеспечении общественного порядка во всех массовых мероприятиях участвовали члены ДНД. |  | За активное участие в обеспечении общественного порядка в дни проведения майских праздни ков 10 членов ДНД поощрены деньгами в сумме 1000 рублей каждый. |  |  |  | 21 членов ДНД приняли активное участие в обеспечении общественного порядка в массовых ероприятиях.
комментарий: В райцентре установлены 3 светофора,проведены разметки вблизи школ и дошкольных учреждений, установлены знаки. Резонансных преступлений не допущено.
4 | Реализация районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Бабаюртовский район» на 2014-2020гг | [26 empty] | Сокращение смертности от ДТП; Сокращение социального риска; Сокращение транспортного риска
[6 empty] | На 1 случай рост аварии со смертельным исходом. |  | По сравнению с 2015 годом 6-ДТП,1со смерт.исходом ,15 раненых,в 2016году совершено 5ДТП,1 со смерт. Исходом и 8 раненых- снижение. |  | Совершено 2 ДТП, где ранено 2 чел. Со смертельтным исходом нет. |  | За месяц совершено 4 ДТП, гдене 6 пострадавщих и 1 - со смертельным исходом , где погибли 2 чел. |  | всего совершено ДТП -4,из них со смерт . исходом -3, где погибли 4 чел. и ранено 4 чел.
4.1. | Установка дорожных знаков и разметок в близи школьных и дошкольных учреждений
По нарастающей всего установлено 32 дорожных знака, 10 пешеходных переходов, 3 светофора на общую сумму 2млн.40тыс.руб.
4.2 | Установка сфетофоров в райцентре
4.3 | Установка оргаждений тратуаров в близи СОШ №2
Начаты работы по установке дорожных знаков,разметок в с.Бабаюрт ДТП со смертельным исходом не зарегистрировано..
III. Техногенные риски и природные катастрофы
5 (8) | Реализация подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Бабаюртовском районе на 2014-2018 годы» государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Бабаюртовском районе на 2014-2018 годы» | [26 empty] | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от них, а также снижение основных показателей обстановки, касающихся пожаров
5.1 | Установка автоматической пожарной сигнализации в ОУ
апрель: 06.04. проведены заседания КЧС района по ПБ. май:В 3 ОУ проведены учебные тренировки по пожарной безопасности, гражданской обороне и антитеррору
5.2 | Проведение комиссионного обследования образовательных учреждений ко "Дню знаний" по пожарной и антитеррористической защищенности
6 | Реализация программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде в Бабаюртовском района на 2014-2017 годы» | [26 empty] | Увеличение количества мест массового отдыха населения на воде, отдыхающих на водных объектах в Бабаюртовском районе, оборудованных спасательными постами, а также профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и обучению, прежде всего детей, плаванию и мерам безопасности на воде
Комментарий: с тремя работниками РГУП "Теречный" заключено соглашение об оказании помощи населению в случае ЧС. В случае поднятия уровня воды в р. Терек на правом берегу реки имеется пять постов наблюдения. которые в случае опасности круглосуточно передают информацию об опасных участках на случай прорвы воды По согласованию с главами поселений сс. Бабаюрт, Геметюбе в МСО граждан на водных объектах созданы общественно-наблюдательные посты, в состав которых вошли жители указанных населенных пунктов из числа ДНД.
7 | Реализация программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Бабаюртовском районе на 2014-20108 годы» | [26 empty] | Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
Установка громкоговорящей системы оповещения населения на объектах
комментарий: - разрабатывается программа по установлению. Реализация Указа Президента РД № 1522 "О создании комплексной системы комплексной системы экстренного оповещения населения" в Бабаюртовском районе. Реализация комп. программы "Безопасный город". 28.01.2016 г. с выездом в Каргалинский гидроузел и населенные пункты в Хамаматюрт, Люксембург, Шава совместно с гл. упр. МЧС РФ по РД определили участки. попадающие под зону затопления этих населенных пунктов и приняли решение установить комп систему экстр оповещ населения на Каргал. узле. работа проводится. -объект сдан, устранены недостатки. -апрель: 06.04.16г. проведено заседание КЧС района по обсуждению вопроса "Предупреждение и ликвидация ЧС для безаварийного пропуска воды на р. Терек, а также о мерах по обеспечению ПБ в местах МПЛ. " с 25 по 28 апреля приняли участие в общерос. КШУ по теме "Паводки-2016". май: 26 мая приняли участие в республиканском КШУ.
8 | Контроль за работой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Бабаюртовском районе | [26 empty] | Достижение приемлемого уровня безопасности населения, создание эффективной скоординированной системы реагирование на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования на их различных оперативных служб
комментарий
9 | Проведение заседаний комиссии по ЧС
комментарий: 14.03.2016г. Прошло заседание КЧС о принимаемых мерах редупреждение и ликвидация ЧС для безаварийного пропуска воды на р. Терек; о подготовке к весенне-летнему паводковому периоду; о мерах по пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в организациях и учреждениях района. 06.04. проведены заседания КЧС района по ПБ.
IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
10 | Реализация мероприятий Плана агитационных и профилактических мероприятий в сфере противодействия обороту наркотиков на 2016г. | [26 empty] | Усиление профилактической работы с населением, предотвращение вовлечения молодежи в наркосреду
Снижение на 5 случаев (-62,5%), зарегистрировано 3 преступления.25 марта состоялся антинаркотический марафон "Дагестан- за здоровое поколение".
10.1 | Проведение совместных рейдов по проверке кальянных по выявлению реализации спайса
в с . Бабаюрт совместно с ПДН ОМВД проверены 3 кальянных на предмет реализации спайса.
10.2 | Проведение 2-х этапов операции «МАК-2016»
10.3 | Проведение совместных рейдовых мероприятий с УФСКН
[8 empty] | 13.04.,21.04,28.04 2016года проведены совместные рейды по кальянным на предмет реализации наркотических и психотропных веществ.Составлены акты. |  |  |  | Совместным рейдос с Кизлярским УФСКН в с .Бабаюрт задержаны Мугудов А.К., багонов А.,Аджиев А. за изготовление и сбыт "дезоморфина". У/д направлено в Бабаюрт нарсуд.
10.4 | Выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли
[12 empty] | 21.06.т.г. в районе Каргалинского гидроузла обнаружено и уничтожено 102куста дикорастущей конопли на площади 0.15га. |  | 22.07 члены АНК с работниками полиции и местной администрации с. Львовс кий №1 на западной окраине обнаружили и уничтожили путем сожжения 237 кусто дикеорастущей конопли.
11 (12) | Мониторинг наркоситуации в Бабаюртовском районе
12(13) | Проведение заседаний АНК
комментарий В МКОУ БСШ №3 проведена 28.01.2016г. Встреча со старшеклассниками о последствиях применения наркотических средств.
V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
13 (14) | Реализация муниципальной программы «Реализация Стратегии государственной национальной политики в РФ на период до 2025года» в РД на 2014-2016годы» | [26 empty] | Укрепление единства и целостности , сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих район, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений
18.07. в СДК с. Хамаматюрт отдел просвещения муфтията РД с руководством района провели меджлис под лозунгом "Единство народов Дагестана в наших руках", где приняли участие более 500 человек, затем провели спортивные состязания.
5 марта проведен меджлисс приглашением жителей прикутанных хозяйств и района по вопросу укрепления национального единства и сохранения братских отношений.
13.1 | Проведение заседаний рус.яз комиссии
13.2 | Проведение акций, круглых столов, конкурсов по межнациональным вопросам
[12 empty] | 10.06. т.г. в СДК "Тангчолпан" проведен литературный вечер на лучшего чтеца пушкинских стихотворений.Участвовали 47 учащихся. 09.06. отметили день Вознесения Господне и 19.06. - День Святой Троицы. |  | 25.07. более 500 буклетов и флаеров с информацией о Дне Конституции Дагестана роздано в районе.
13.3 | Оказание помощи беженцам
20.06.т.г. - Всемирный день беженцев Управление соц. службы преподнесли беженцам из Украины продукты питания.
комментарий: оказана матер. помощь 11 беженцам (с.Хасанай)
13.4. | Адресная помощь одиноким и престарелым
5 вдовам участников ВОВ вручены жилищные сертификаты и 33 - вручены деньги в чумме 5000 рублей.
комментарий: оказана матер. Помощь 1 престарелому жителю с. Бабаюрт
13.5 | Мониторинг состояния этноконтактной ситуации, определение степени ее конфликтности
Конфликтов на национальной почве не зарегистрировано.
комментарий: В с.Татаюрт и Бабаюрт проведены рождественские праздники и праздничные мероприятия во Дворце Культуры с 1-го по 13 января 2016г
14 | Реализация комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Бабаюртовском районе на 2013-2018 гг. и дополнительных мерах по профилактике проявлений национализма и сепаратизма | [26 empty] | Гармонизация межнациональных отношений и недопущение конфликтов на национальной почве
комментарий: Конфликтов на национальной почве не допущено. 28 мая т.г. между житнлями с Хасанай Бабаюртовского района и жителями кутан "Красный Октябрь Казбековского района, на почве земелтных споров прошел конфликт, котрый был улажен путем переговоров.
14.1 | Проведение круглых столов, меджлисов с участием членов ДУМД
18.07. в СДК с. Хамаматюрт отдел просвещения муфтията РД с руководством района провели меджлис под лозунгом "Единство народов Дагестана в наших руках", где приняли участие более 500 человек, затем провели спортивные состязания.
комментарий: по предложению отдела обр-я ДУМД проведен меджлис для жителей прикутанных хозяйств района по разъяснению канонов Ислама и Аятов Корана. 5 марта проведен меджлис с участием зам. муфтия ДУМД, жителей района и прикутанных хозяйств.
14.2 | Проведение массовых спортивных мероприятий отделом молодежи района по вопросам противойствия идеологии терроризма
[10 empty] | 05.05. проведентурнир по мини футболу, где участвовали 18 команд , более 300 участников |  | 11.06. прошла акция "Я - гражданин России",где роздали более 500 флаеров. |  | 31.07. в с. Советское провели футбольный турнир, где приняли участие более 12ко анд.
комментарий: Конфликтов на национальной почве не допущено.
15 | Разработка календаря знаменательных дат на 2016г | [26 empty] | Утверждение календаря по итогам полугодия
15.1 | Сбор информации | [26 empty] | Утверждение календаря по итогам полугодия
комментарий
16 | Реализация районной целевой программы «Поддержка проживающего и возвращающегося русского населения на 2014-2017годы» | [26 empty] | Социально- экономическое развитие территорий компактно проживания русского населения
комментарий: притока и оттока русяз населения не зарегистрировано
16.1 | Выявление возвращающегося русскоязычного населения в район
[10 empty] | Не зарегистр ировано |  | Изменений нет. |  | Изменений не зарегистр ровано.
комментарий: обращений не зарегистрировано
16.2 | Меры, направленные на снижение оттока русского населения
16.3 | Анализ трудоустройства рус.яз. населения
Принята на работу в архив Походная Елена Максимовна
комментари: оказана помощь в трудоустройстве 1 гражданке - март
16.4 | Проведение национальных праздничных мероприятий, в том числе «Масленица»
[10 empty] | 01.05. проведена Пасха. |  | 09.06. проведенпраздник Возненсения Господне, 19.06. - День Святой Троицы.25.06 . -День дружбы, идинения славян. |  | 06.07. жители района провели праздни к "Ураза байрам"
комментарий: С 7 по 13 марта проведена "Масленица".
17 | Разработка алгоритма приема русскоязычного населения, возвращающегося в район.
комментарий: Разработан алгоритм приема русскоязычного населения, возвращающегося в район.
V. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
18 (22) | Реализация программы «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в муниципальном образовании в сфере молодежной политики на 2015-2017гг. | [26 empty] | Развитие патриотизма и гражданской инициативы
Комментарий: 03 марта проведен круглый стол "Противодействие терроризму ". акция - концерт "Дети района за мир на всей планете".18.03 конкурс "Мы против террора". Розданы Памятки руководителям и гражданам при угрозе тер. акта.10мая встреча главы района с молодежью.Открытый урок в СОШ №3 в с. Бабаюрт "Незаживающая рана Кизляра".Фестиваль "Молодежь против террора".Акция "Георгиевская ленточка ",Акция "Подари надежду", Акция "Подари улыбку детям", Всероссийская акция "Кораблики Победы",Участие во всероссийской акции "Бессмертный полк".
18.1 | Отслеживание наличия или отсутствия экстремистских призывов среди молодежи в сети Интернет | [26 empty] | Мониторинг настроения среди молодежи
[8 empty] | Не выявлено. |  | Не зарегистр ировано |  | Не выявлено. |  | Отслеживается, не выявлено.
18.2 | Проведение мероприятий по укреплению патриотизма и гражданской инициативы
[10 empty] | 12 мая прошел общерайонный конкурс патриотической песни, 16мая- конкурс патриотической песни "Судьба и Родина едины". |  | Хор из с. Бабаюрт "Голос равн ины" занял еребряную медаль на 1Х Всемирной крупнейшей хоровой олимпиаде в г. Сочи.